Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Dobrovlje – Občina Zreče – projektna dokumentacija

Na podlagi izdelanega Idejnega projekta IDP Ureditev fekalne kanalizacije, Dobrovlje, junij 2024 smo pripravili razpisno dokumentacijo za izvedbo evidenčnega naročila za izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI – »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – DOBROVLJE - OBČINA ZREČE«.

Izvedli smo dva ločena postopka EJN, in sicer najprej za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI – »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA ZREČE« za tri sklope (DOBRAVA 1, DOBRAVA 2 IN GABROVLJE), na podlagi katere se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje za izgradnjo fekalne kanalizacije, ki je tudi upravičeni del sofinancerskih sredstev iz Kohezijskega sklada.

Drugi ločeni postopek EJN pa se izvede za izdelavo projektne dokumentacije DPP in PZI za izgradnjo komunalne infrastrukture v javno korist ob izgradnji sanitarne kanalizacije za tri sklope (DOBRAVA 1, DOBRAVA 2 IN GABROVLJE), kar pa je neupravičeni strošek in ga financiramo iz občinskega proračuna. V posameznem sklopu te projektne dokumentacije bomo izvedli obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in ostali del sanacije ceste ter elektro kabelske kanalizacije, ki jih financira Elektro MB, in termalni vod, ki ga financira Unitur d.o.o.

Konec meseca februarja 2025 smo podpisali tri pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije DPP, DGD, PZI, SKLOP DOBRAVA 1, DOBRAVA 2 in GABROVLJE – »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – DOBROVLJE -

OBČINA ZREČE« z izbranim najugodnejšim projektantom Gins d.o.o., Vojnik. Vrednost projektne dokumentacije DPP, DGD, PZI za SKLOP DOBRAVA 1 znaša 25.000,00 € brez DDV, za SKLOP DOBRAVA 2 19.000,00 € brez DDV in za SKLOP GABROVLJE 22.000,00 € brez DDV. Skupaj za vse tri sklope znaša vrednost 66.000,00 € brez DDV.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije 1.	 faza, predaja projektov DGD je 30. avgust 2025 in 2. faza, predaja projektov PZI je 30. november 2025 za vse tri sklope.

EJN za izdelavo projektne dokumentacije DPP in PZI za izgradnjo komunalne infrastrukture v javno korist ob izgradnji sanitarne kanalizacije za vse tri sklope pa je v fazi pridobivanja ponudb, kjer je rok za oddajo ponudb 24. 3. 2025. Rok za izdelavo projektne dokumentacije PZI pa je 31. januar 2026 za vse tri sklope.

S projektom je predvidena gradnja manjkajoče fekalne kanalizacije na območju KS Dobrovlje in J del KS Zreče. Načrtuje se gradnja 6.610 m gravitacijskih in tlačnih cevovodov na območju aglomeracije ID 10345 Zreče. Z izgradnjo nove kanalizacije se bo v aglomeraciji ID 10345 Zreče 2019 na ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode priključilo dodatnih 425 PE obremenitve prebivalcev, s čimer bo v aglomeraciji leto po izvedbi projekta dosežena 98,56 % priključenost celotne obremenitve aglomeracije.

Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor