**DIIP - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Dobrovlje - Občina Zreče**

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelalo podjetje EFIS, Urška Hozjan s.p., 3314 Braslovče, št. 2024-17/ID-v02 z dne julij 2024, na podlagi Idejnega projekta IDP Ureditev fekalne kanalizacije, Dobrovlje, ki ga je izdelalo podjetje GINS, d.o.o., 3212 Vojnik z dne junij 2024.

DIIP se je pripravil z namenom identifikacije investicijskega projekta s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter za umeščanje projekta v občinski načrt razvojnih projektov ter na listo projektov Savinjske razvojne regije v okviru Regionalne razvojne agencije Savinjska d.o.o. , ki bodo sofinancirani z mehanizmom Dogovor za razvoj regij (DRR) v okviru Programa Evropske Kohezijske politike 2021-2027, CP 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost in Specifični cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) - odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS).

Predmet projekta je investicija v opremljanje aglomeracije ID 10345 Zreče 2019, ki je aglomeracija s skupno obremenitvijo večjo od 2.000 PE, pri čemer je zbrana skupna obremenitev v javni kanalizaciji manjša od 98 % in skupna obremenitev aglomeracije, ki se zbere z individualnimi sistemi čiščenja (IAS) večja od 2 % skupne obremenitve aglomeracije. S projektom je predvidena gradnja manjkajoče fekalne kanalizacije na območju KS Dobrovlje in J del KS Zreče. Načrtuje se gradnja 6.610 m gravitacijskih in tlačnih cevovodov na območju aglomeracije ID 10345 Zreče 2019. Z izgradnjo nove kanalizacije se bo v aglomeraciji ID 10345 Zreče 2019 na ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode priključilo dodatnih 425 PE obremenitve prebivalcev s čimer do v aglomeraciji leto po izvedbi projekta dosežena 98,56 % priključenost celotne obremenitve aglomeracije.

**Investicijska vrednost variante »z investicijo« z dinamiko investiranja v tekočih cenah (EUR)**

| VSI STROŠKI *(tekoče cene)* | Znesek (EUR) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA** | **2.122.378,00** | **0,00** | **0,00** | **413.933,00** | **951.839,00** | **756.606,00** |
| Ureditev fekalne kanalizacije Dobrovlje | 2.122.378,00 | 0,00 | 0,00 | 413.933,00 | 951.839,00 | 756.606,00 |
| **B. STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV** | **88.386,00** | **16.600,00** | **30.607,00** | **8.031,00** | **18.468,00** | **14.680,00** |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 13.933,00 | 6.850,00 | 7.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdelava projektne dokumentacije | 33.274,00 | 9.750,00 | 23.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradbeni nadzor | 41.179,00 | 0,00 | 0,00 | 8.031,00 | 18.468,00 | 14.680,00 |
| **C. STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA** | **8.670,00** | **0,00** | **0,00** | **1.691,00** | **3.888,00** | **3.091,00** |
| Stroški informiranja in komuniciranja | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691,00 | 3.888,00 | 3.091,00 |
| **E. SKUPAJ** | **2.219.434,00** | **16.600,00** | **30.607,00** | **423.655,00** | **974.195,00** | **774.377,00** |
| Gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 2.122.378,00 | 0,00 | 0,00 | 413.933,00 | 951.839,00 | 756.606,00 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 88.386,00 | 16.600,00 | 30.607,00 | 8.031,00 | 18.468,00 | 14.680,00 |
| Stroški informiranja in komuniciranja | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691,00 | 3.888,00 | 3.091,00 |
| **DDV** | **488.275,48** | **3.652,00** | **6.733,54** | **93.204,10** | **214.322,90** | **170.362,94** |
| *Povračljiv DDV* | *488.275,48* | *3.652,00* | *6.733,54* | *93.204,10* | *214.322,90* | *170.362,94* |
| *Nepovračljiv DDV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **SKUPAJ Z DDV** | **2.707.709,48** | **20.252,00** | **37.340,54** | **516.859,10** | **1.188.517,90** | **944.739,94** |

**Terminski plan izvedbe projekta**

| **Zap. št.** | **Opis aktivnosti** | **Planirani začetek** | **Planirani zaključek** |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIPRAVLJALNA DELA NA PROJEKTU (dokumentacija, zemljišča idr.)** | |  |  |
| **1.** | **Izdelava projektne in investicijske dokumentacije** |  |  |
| 1.1. | Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) | junij 2024 | 15.07.2024 |
| 1.2. | Izdelava projektne prijave na RASR | junij 2024 | 31.07.2024 |
| 1.3. | Izdelava investicijske dokumentacije (IP) | april 2025 | junij 2025 |
| 1.4. | Priprava in predaja vloge za neposredno potrditev operacije na MNVP | maj 2025 | september 2025 |
| 1.5. | Izdelava Projektne dokumentacije (idejna zasnova, DGD, PZI) | julij 2024 | september 2025 |
| **2.** | **Dovoljenja za gradnjo** |  |  |
| 2.1. | Pridobitev gradbenega dovoljenja | junij 2025 | avgust 2025 |
| 2.2. | Izvedba predhodnega postopka PVO | ni potrebno | |
| **3.** | **Izvedba javnih naročil s podpisom pogodbe** |  |  |
| 3.1. | Priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradenj z objavo javnega naročila ter izvedbo celotnega postopka javnega naročanja z izborom izvajalca in podpisom pogodbe | april 2026 | september 2026 |
| 3.2. | Priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca nadzora z objavo javnega naročila in izvedbo celotnega postopka javnega naročanja z izborom izvajalca in podpisom pogodbe | april 2026 | september 2026 |
| **IZVAJALNA DELA** | |  |  |
| **4.** | **Gradnja komunalne infrastrukture** |  |  |
| 4.1. | Gradbena, obrtniška in instalacijska dela | oktober 2026 | oktober 2028 |
| **5.** | **Ostale aktivnosti** |  |  |
| 5.1. | Izvedba gradbenega nadzora | oktober 2026 | oktober 2028 |
| 5.2. | Izvedba obveščanja in komuniciranja | oktober 2026 | oktober 2028 |
| **6.** | **Predviden administrativni zaključek projekta** |  | **november 2028** |

**Viri financiranja za projekt – glede na dogovorjeno kvoto za projekt (EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIRI FINANCIRANJA GLEDE NA KVOTE | Znesek brez DDV (EUR) | DELEŽ (%) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA brez DDV** | **2.172.227,00** |  | **0,00** | **8.031,00** | **434.092,00** | **970.407,00** | **759.697,00** |
| EU sredstva (KS) | 1.350.448,51 | 85% | 0,00 | 4.992,78 | 269.870,00 | 603.290,85 | 472.294,88 |
| Državni proračun RS | 238.314,44 | 15% | 0,00 | 881,08 | 47.624,12 | 106.463,09 | 83.346,15 |
| Občina Zreče | 583.464,05 | *27%* | 0,00 | 2.157,14 | 116.597,88 | 260.653,06 | 204.055,97 |
| **NEUPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA brez DDV** | **47.207,00** |  | **16.600,00** | **30.607,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| EU sredstva (KS) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Državni proračun | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Občina Zreče | 47.207,00 | 100% | 16.600,00 | 30.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **STROŠKI PROJEKTA SKUPAJ PO VIRIH FINANCIRANJA BREZ DDV** | **2.219.434,00** |  | **16.600,00** | **38.638,00** | **434.092,00** | **970.407,00** | **759.697,00** |
| EU sredstva (KS) | 1.350.448,51 | 61% | 0,00 | 4.992,78 | 269.870,00 | 603.290,85 | 472.294,88 |
| Državni proračun | 238.314,44 | 11% | 0,00 | 881,08 | 47.624,12 | 106.463,09 | 83.346,15 |
| Občina Zreče | 630.671,05 | 28% | 16.600,00 | 32.764,14 | 116.597,88 | 260.653,06 | 204.055,97 |

Pripravil; Štefan Posilovič